사회복지공동모금회 사랑의열매 배분신청서 (프로포절)

| 기 관 명 | 인천희망지역자활센터 |
| --- | --- |
| 사 업 명 | 고령·취약계층 자활참여자의 심리정서 회복 및 근로유지 역량강화 「희망 리스타트」 |
| 사업 대상 | 관내 조건부수급자 및 차상위 자활참여자 중 정서위기군 30명 |
| 신청 금액 | 30,000,000원 |

# 1. 사업의 필요성

장기 실직과 사회적 고립으로 인한 자활참여자의 만성 우울 및 자존감 저하 심각

단순 기능 교육을 넘어 심리 치유와 직무 스트레스 완화 복합 프로그램 절실

# 2. 사업 목적 및 목표

목적: 정서 치유 및 1:1 멘토링을 통한 자활 의지 고취 및 안정적 근로 정착 지원

성과목표 1: 자아존중감 척도(RSES) 사전 대비 25% 향상

성과목표 2: 프로그램 수료자의 자활근로 6개월 이상 유지율 85% 달성

# 3. 세부 프로그램 일정표

| 프로그램명 | 진행 시기 | 대상 인원 | 주요 내용 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 마음챙김 테라피 | 3월~6월 (주1회) | 30명 | 컬러·아로마·원예치료 집단상담 | 수석상담사 |
| 1:1 희망 멘토링 | 4월~10월 (월2회) | 30명 | 선배 자활성공자와의 직무 멘토링 | 사례관리사 |
| 가족 힐링 캠프 | 9월 중 (1박2일) | 40명 | 자연 치유 및 가족 유대감 강화 캠프 | 팀장 |